ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта "Спорт – норма жизни"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 50,1 млн человек,   
что составляет 36,8% населения Российской Федерации. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 50% нормативной потребности.

К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 25,3 млн. человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,   
в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (35,7 млн человек) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят   
3,3 млн человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой   
и спортом занимаются 21,6% (12,6 млн человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины)   
до 79 лет – 5,8% (1,8 млн человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | |
| 1. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;  Численность населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | | | | |
| 2. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);  Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | |
| 3. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);  Численность населения Российской Федерации в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений  Численность населения Российской Федерации | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | | | | | | | |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  "Сведения о физической культуре и спорте" | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825 | Минспорт России | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |

3.Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) –  2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) –  2021 год |  | 1 190,6 | 1 264,7 | 1 277,4 | 3 732,7 |
| 1.1. | Мероприятие: Проведение научного исследования, включающего сквозной социологический опрос, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 777 1104 131P516700 611 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие: Проведение научного исследования  по разработке современных форм  и методов физической активности  для вовлечения населения  в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой  и спортом, в зависимости от возраста и пола |  | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 777 1104 131P516800 611 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов |  | 802,2 | 804,2 | 806,3 | 2 412,7 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P517100 611  777 1102 131P517100 621 | 802,2 | 804,2 | 806,3 | 2 412,7 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  и обороне" |  | 133,7 | 142,6 | 153,2 | 429,5 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P56166790 632 | 133,7 | 142,6 | 153,2 | 429,5 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва |  | 100,0 | 185,0 | 185,0 | 470,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P561628 632 | 100,0 | 185,0 | 185,0 | 470,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа |  | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 224,1 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P551650 540 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 224,1 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью  в физкультурных мероприятиях |  | 48,4 | 16,5 | 16,5 | 81,4 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P560230 632 | 48,4 | 16,5 | 16,5 | 81,4 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 64,8 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P560240 632 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 64,8 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной  на индивидуальной мотивации граждан  к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),  и стимулированию работодателей к поощрению физической активности -  2019 год;  Запущена информационно-коммуникационная кампания  по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год;  Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании – 2021 год |  | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 500,0 |
| 2.1. | Мероприятие:  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 500,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P517000 621 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 500,0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | В 703 – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками |  | 20 591,2 | 1 175,8 | 756,8 | 22 523,8 |
| 3.1. | Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | 3 158,8 | 1 175,8 | 756,8 | 5 091,4 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P552280 521 | 3 000,8 | 1 117,0 | 719,0 | 4 836,8 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 158,0 | 58,8 | 37,8 | 254,6 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом |  | 5403,3 | 0 | 0 | 5403,3 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P551390 522  777 1102 131P552170 522 | 5133,2 | 0 | 0 | 5133,2 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 270,1 | 0 | 0 | 270,1 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |  | 11704,2 | 0 | 0 | 11704,2 |
| 3.3.1. | федеральный бюджет | 777 1102 136P554950 523 | 7388,9 | 0 | 0 | 7388,9 |
| 3.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 4315,3 | 0 | 0 | 4315,3 |
| 3.3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |  | 117,2 | 0 | 0 | 117,2 |
| 3.4.1. | федеральный бюджет | 082 1101 131P555670 522 | 111,3 | 0 | 0 | 111,3 |
| 3.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 |
| 3.4.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |  | 200,7 | 0 | 0 | 200,7 |
| 3.5.1. | федеральный бюджет | 370 1101 359P555230 522 | 190,7 | 0 | 0 | 190,7 |
| 3.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3.5.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке и созданию моделей развития  и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон |  | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 3.6.1. | федеральный бюджет | 777 1104 131P516600 611 | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 3.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | В 2 субъектах Российской Федерации,  не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих  в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год |  | 0,0 | 17 509,8 | 8 942,8 | 26 452,6 |
| 4.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |  | 0 | 6 053,3 | 8 679,6 | 14 732,9 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P551390 522 | 0 | 5 750,6 | 8 245,6 | 13 996,2 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 302,7 | 434,0 | 736,7 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |  | 0 | 11193,3 | 0 | 11193,3 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет | 777 1102 136P554950 523 | 0 | 7528,4 | 0 | 7528,4 |
| 4.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 3664,9 | 0 | 3664,9 |
| 4.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |  | 0 | 263,2 | 263,2 | 526,4 |
| 4.3.1. | федеральный бюджет | 370 1101 359P555230 522 | 0 | 250 | 250 | 500 |
| 4.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 13,2 | 13,2 | 26,4 |
| 4.3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | В 68 – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 1 539,5 | 1 221,6 | 1 566,3 | 4 327,4 |
| 5.1. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 683,3 | 300,0 | 750,0 | 1 733,3 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | 777 1103 132P552290 521 | 649,1 | 285,0 | 712,5 | 1 646,6 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 34,2 | 15,0 | 37,5 | 86,7 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 816,3 | 816,3 | 816,3 | 2448,9 |
| 5.2.1. | федеральный бюджет | 777 1103 132P550810 521 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 2326,5 |
| 5.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 122,4 |
| 5.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |  | 39,9 | 105,3 | 0 | 145,2 |
| 5.3.1. | федеральный бюджет | 370 1103 359P5 55230 522 | 37,9 | 100 | 0 | 137,9 |
| 5.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 2 | 5,3 | 0 | 7,3 |
| 5.3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | В целях развития хоккея  в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков  для организаций спортивной подготовки не менее 80% – 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено  5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование  и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки,  3 региональных центра – 2021 год |  | 2 767,4 | 6 478,9 | 5 532,6 | 14 778,9 |
| 6.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |  | 1 714,8 | 5 426,3 | 4 480,0 | 11 621,1 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет | 777 1102 137P551390 522 | 1629,1 | 5155,0 | 4256,0 | 11 040,1 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 85,7 | 271,3 | 224,0 | 581,1 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 1 052,6 | 1 052,6 | 1 052,6 | 3 157,9 |
| 6.2.1. | федеральный бюджет | 777 1103 137P552290 521 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000, |
| 6.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 157,9 |
| 6.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | В целях развития футбола  в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки,  усредненная техническая готовность  16 футбольных манежей не менее 35% – 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность  19 футбольных манежей не менее 64% – 2021 год |  | 2 021,1 | 4 240,0 | 3 095,8 | 9 356,9 |
| 7.1. | Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |  | 0 | 2 682,1 | 2 211,6 | 4 893,7 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет | 777 1102 138P5 51390 522 | 0 | 2 548,0 | 2 101,0 | 4 649,0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 134,1 | 110,6 | 244,7 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | 2 021,1 | 1 557,9 | 884,2 | 4 463,2 |
| 7.2.1. | федеральный бюджет | 777 1102 138P552280 521 | 1 920,0 | 1480,0 | 840,0 | 4 240,0 |
| 7.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 101,1 | 77,9 | 44,2 | 223,2 |
| 7.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде  не менее 40% – 2019 год. Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде – 2020 год.  Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде  не менее 20% – 2021 год |  | 155,0 | 320,0 | 2 000,0 | 2 475,0 |
| 8.1. | Мероприятие: Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля |  | 155,0 | 320,0 | 2 000,0 | 2 475,0 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет | 777 1102 131P5 17200 414 | 155,0 | 320,0 | 2 000,0 | 2 475,0 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),  и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту,  в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год |  | 0 | 119,0 | 590,0 | 709,0 |
| 9.1. | Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |  | 0 | 119,0 | 590,0 | 709,0 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет | 777 1103 132P516900 244 | 0 | 119,0 | 590,0 | 709,0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею  (250 человек ежегодно – 2020-2021 годы) и по футболу (1,5 тыс человек ежегодно – 2020-2021 годы) |  | 0 | 185,0 | 185,0 | 370,0 |
| 10.1. | Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |  | 0 | 185,0 | 185,0 | 370,0 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет | 777 0705 137P516900 244  777 0705 138P516900 244 | 0 | 185,0 | 185,0 | 370,0 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год |  | 1 538,3 | 1 530,5 | 1 579,4 | 4 648,2 |
| 11.1. | Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва | 777 1103 132Р5 16100 612  77 1103 132P516100 611 | 1 538,3 | 1 530,5 | 1 579,4 | 4 648,2 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет |  | 1 538,3 | 1 530,5 | 1 579,4 | 4 648,2 |
| 11.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | |  | **29 903,2** | **34 145,2** | **25 826,1** | **89 874,5** |
| федеральный бюджет | |  | **24 827,5** | **29 508,6** | **24 831,4** | **79 167,5** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  | **5 075,7** | **4 636,6** | **994,7** | **10 707,0** |
| внебюджетные источники | |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Центральный федеральный округ**,  в том числе: | 1457,1 | 2973,1 | 3342,2 | - | - | - | 7772,4 |
| федеральный бюджет | 1 401,7 | 2 871,0 | 3 215,8 | - | - | - | 7488,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 55,4 | 102,1 | 126,4 | - | - | - | 283,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Белгородская область,  в том числе: | 121,7 | 207,2 | 343,7 | - | - | - | 672,6 |
| федеральный бюджет | 117,0 | 199,2 | 330,5 | - | - | - | 646,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 4,7 | 8,0 | 13,2 | - | - | - | 25,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Брянская область,  в том числе: | 150,6 | 85,1 | 331,3 | - | - | - | 567,0 |
| федеральный бюджет | 149,1 | 84,3 | 328,0 | - | - | - | 561,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,5 | 0,8 | 3,3 | - | - | - | 5,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Владимирская область,  в том числе: | 45,9 | 10,7 | 48,3 | - | - | - | 104,9 |
| федеральный бюджет | 45,0 | 10,5 | 47,4 | - | - | - | 102,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,9 | 0,2 | 0,9 | - | - | - | 2,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Воронежская область,  в том числе: | 131,2 | 46,2 | 165,8 | - | - | - | 343,2 |
| федеральный бюджет | 128,6 | 45,3 | 162,5 | - | - | - | 336,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,6 | 0,9 | 3,3 | - | - | - | 6,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ивановская область,  в том числе: | 67,2 | 54,4 | 9,1 | - | - | - | 130,7 |
| федеральный бюджет | 66,5 | 53,9 | 9,0 | - | - | - | 129,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,7 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 1,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Калужская область,  в том числе: | 146,3 | 483,0 | 371,8 | - | - | - | 1001,1 |
| федеральный бюджет | 140,7 | 464,5 | 357,5 | - | - | - | 962,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 5,6 | 18,6 | 14,3 | - | - | - | 38,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область,  в том числе: | 30,5 | 51,4 | 10,3 | - | - | - | 92,2 |
| федеральный бюджет | 30,2 | 50,9 | 10,2 | - | - | - | 91,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 0,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Курская область,  в том числе: | 35,6 | 44,3 | 241,0 | - | - | - | 320,9 |
| федеральный бюджет | 34,9 | 43,4 | 236,2 | - | - | - | 314,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,7 | 0,9 | 4,8 | - | - | - | 6,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Липецкая область,  в том числе: | 64,9 | 405,1 | 290,1 | - | - | - | 760,1 |
| федеральный бюджет | 61,8 | 385,8 | 276,3 | - | - | - | 723,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,1 | 19,3 | 13,8 | - | - | - | 36,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Московская область,  в том числе: | 101,5 | 41,3 | 192,4 | - | - | - | 335,2 |
| федеральный бюджет | 81,2 | 33,0 | 153,9 | - | - | - | 268,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 20,3 | 8,3 | 38,5 | - | - | - | 67,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Орловская область,  в том числе: | 70,9 | 199,8 | 293,5 | - | - | - | 564,2 |
| федеральный бюджет | 70,2 | 197,8 | 290,6 | - | - | - | 558,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,7 | 2,0 | 2,9 | - | - | - | 5,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Рязанская область,  в том числе: | 98,8 | 525,1 | 140,9 | - | - | - | 764,8 |
| федеральный бюджет | 95,9 | 509,8 | 136,8 | - | - | - | 742,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,9 | 15,3 | 4,1 | - | - | - | 22,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Смоленская область,  в том числе: | 73,1 | 102,2 | 219,3 | - | - | - | 394,6 |
| федеральный бюджет | 70,9 | 99,2 | 212,7 | - | - | - | 382,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,2 | 3,0 | 6,6 | - | - | - | 11,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область,  в том числе: | 95,6 | 56,2 | 245,5 | - | - | - | 397,3 |
| федеральный бюджет | 93,7 | 55,1 | 240,7 | - | - | - | 389,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,9 | 1,1 | 4,8 | - | - | - | 7,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область,  в том числе: | 110,2 | 283,0 | 126,2 | - | - | - | 519,4 |
| федеральный бюджет | 107,0 | 274,8 | 122,5 | - | - | - | 504,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,2 | 8,2 | 3,7 | - | - | - | 15,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Тульская область,  в том числе: | 91,7 | 248,8 | 140,7 | - | - | - | 481,2 |
| федеральный бюджет | 88,2 | 239,2 | 135,3 | - | - | - | 462,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,5 | 9,6 | 5,4 | - | - | - | 18,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ярославская область,  в том числе: | 21,6 | 129,3 | 172,3 | - | - | - | 323,2 |
| федеральный бюджет | 20,8 | 124,3 | 165,7 | - | - | - | 310,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,8 | 5,0 | 6,6 | - | - | - | 12,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Северо-западный федеральный округ**,  в том числе: | 826,1 | 1633,6 | 2699,7 | - | - | - | 5159,4 |
| федеральный бюджет | 774,0 | 1269,4 | 2382,5 | - | - | - | 4425,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 52,1 | 364,2 | 317,2 | - | - | - | 733,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия,  в том числе: | 20,4 | 112,3 | 255,3 | - | - | - | 388,0 |
| федеральный бюджет | 20,2 | 111,2 | 252,7 | - | - | - | 384,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,2 | 1,1 | 2,6 | - | - | - | 3,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Коми,  в том числе: | 56,7 | 35,7 | 32,3 | - | - | - | 124,7 |
| федеральный бюджет | 53,9 | 33,9 | 30,7 | - | - | - | 118,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,8 | 1,8 | 1,6 | - | - | - | 6,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область,  в том числе: | 49,7 | 38,2 | 291,3 | - | - | - | 379,2 |
| федеральный бюджет | 48,7 | 37,5 | 285,6 | - | - | - | 371,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,0 | 0,7 | 5,7 | - | - | - | 7,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Вологодская область,  в том числе: | 100,7 | 59,0 | 265,5 | - | - | - | 425,2 |
| федеральный бюджет | 96,8 | 56,7 | 255,3 | - | - | - | 408,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,9 | 2,3 | 10,2 | - | - | - | 16,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область,  в том числе: | 45,0 | 68,9 | 312,3 | - | - | - | 426,3 |
| федеральный бюджет | 43,7 | 66,9 | 303,2 | - | - | - | 413,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,3 | 2,0 | 9,1 | - | - | - | 12,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленинградская область,  в том числе: | 59,0 | 217,5 | 316,2 | - | - | - | 592,7 |
| федеральный бюджет | 39,5 | 145,7 | 211,9 | - | - | - | 397,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 19,5 | 71,8 | 104,3 | - | - | - | 195,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область,  в том числе: | 48,9 | 72,4 | 331,4 | - | - | - | 452,7 |
| федеральный бюджет | 46,0 | 68,1 | 311,5 | - | - | - | 425,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,9 | 4,3 | 19,9 | - | - | - | 27,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Новгородская область,  в том числе: | 335,0 | 132,1 | 174,4 | - | - | - | 641,5 |
| федеральный бюджет | 325,0 | 128,1 | 169,2 | - | - | - | 622,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 10,0 | 4,0 | 5,2 | - | - | - | 19,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область,  в том числе: | 81,0 | 81,7 | 258,7 | - | - | - | 421,4 |
| федеральный бюджет | 80,2 | 80,9 | 256,1 | - | - | - | 417,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,8 | 0,8 | 2,6 | - | - | - | 4,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Санкт-Петербург,  в том числе: | 28,5 | 815,1 | 461,9 | - | - | - | 1305,5 |
| федеральный бюджет | 18,9 | 539,8 | 305,9 | - | - | - | 864,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 9,6 | 275,3 | 156,0 | - | - | - | 440,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ,  в том числе: | 1,2 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | 2,3 |
| федеральный бюджет | 1,1 | 0,6 | 0,4 | - | - | - | 2,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,1 | 0,06 | 0,04 | - | - | - | 0,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Южный федеральный округ,**  в том числе: | 885,8 | 1027,5 | 1611,0 | - | - | - | 3624,3 |
| федеральный бюджет | 868,8 | 1006,4 | 1578,7 | - | - | - | 3453,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 17,0 | 21,1 | 32,3 | - | - | - | 70,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея,  в том числе: | 304,0 | 163,1 | 156,0 | - | - | - | 623,1 |
| федеральный бюджет | 301,0 | 161,5 | 154,5 | - | - | - | 617,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,0 | 1,6 | 1,5 | - | - | - | 6,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия,  в том числе: | 82,8 | 79,8 | 5,6 | - | - | - | 168,2 |
| федеральный бюджет | 81,2 | 78,2 | 5,5 | - | - | - | 164,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,6 | 1,6 | 0,1 | - | - | - | 3,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым,  в том числе: | 17,8 | 9,4 | 304,4 | - | - | - | 331,7 |
| федеральный бюджет | 17,6 | 9,3 | 301,4 | - | - | - | 328,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,2 | 0,09 | 3,0 | - | - | - | 3,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край,  в том числе: | 114,6 | 24,8 | 103,5 | - | - | - | 242,9 |
| федеральный бюджет | 110,2 | 23,8 | 99,5 | - | - | - | 233,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 4,4 | 1,0 | 4,0 | - | - | - | 9,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Астраханская область,  в том числе: | 55,3 | 204,1 | 340,4 | - | - | - | 599,8 |
| федеральный бюджет | 53,6 | 198,0 | 330,2 | - | - | - | 581,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,7 | 6,1 | 10,2 | - | - | - | 18,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Волгоградская область,  в том числе: | 158,0 | 190,0 | 387,3 | - | - | - | 735,3 |
| федеральный бюджет | 154,9 | 186,3 | 379,7 | - | - | - | 720,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,1 | 3,7 | 7,6 | - | - | - | 14,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ростовская область,  в том числе: | 153,3 | 356,3 | 292,6 | - | - | - | 802,2 |
| федеральный бюджет | 150,3 | 349,3 | 286,9 | - | - | - | 786,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,0 | 7,0 | 5,7 | - | - | - | 15,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| г.Севастополь,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 21,3 | - | - | - | 21,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 21,0 | - | - | - | 21,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Северо-Кавказский федеральный округ**,  в том числе: | 418,9 | 358,8 | 789,65 | - | - | - | 1567,35 |
| федеральный бюджет | 414,8 | 355,2 | 781,8 | - | - | - | 1551,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 4,1 | 3,6 | 7,85 | - | - | - | 15,55 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан,  в том числе: | 50,9 | 26,8 | 31,3 | - | - | - | 109,0 |
| федеральный бюджет | 50,4 | 26,5 | 31,0 | - | - | - | 107,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 1,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Игушетия,  в том числе: | 45,45 | 43,02 | 1,72 | - | - | - | 90,2 |
| федеральный бюджет | 45,0 | 42,6 | 1,7 | - | - | - | 89,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,45 | 0,42 | 0,02 | - | - | - | 0,89 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика,  в том числе: | 103,6 | 6,7 | 329,8 | - | - | - | 440,1 |
| федеральный бюджет | 102,6 | 6,6 | 326,5 | - | - | - | 435,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,0 | 0,1 | 3,3 | - | - | - | 4,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика,  в том числе: | 63,2 | 6,7 | 13,2 | - | - | - | 83,1 |
| федеральный бюджет | 62,6 | 6,6 | 13,1 | - | - | - | 82,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,6 | 0,06 | 0,1 | - | - | - | 0,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия-Алания,  в том числе: | 35,45 | 5,35 | 3,43 | - | - | - | 44,2 |
| федеральный бюджет | 35,1 | 5,3 | 3,4 | - | - | - | 43,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | 0,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика,  в том числе: | 59,5 | 219,2 | 392,2 | - | - | - | 670,9 |
| федеральный бюджет | 58,9 | 217,0 | 388,3 | - | - | - | 664,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,6 | 2,2 | 3,9 | - | - | - | 6,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край,  в том числе: | 60,8 | 51.1 | 18,0 | - | - | - | 129,9 |
| федеральный бюджет | 60,2 | 50,6 | 17,8 | - | - | - | 128,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,6 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | 1,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Приволжский федеральный округ,**  в том числе: | 2017,7 | 2168,2 | 3292,7 | - | - | - | 7478,6 |
| федеральный бюджет | 1917,2 | 2010,2 | 3091,3 | - | - | - | 7018,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 100,5 | 158,0 | 201,4 | - | - | - | 459,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан,  в том числе: | 135,0 | 204,8 | 223,0 | - | - | - | 562,8 |
| федеральный бюджет | 132,4 | 200,8 | 218,6 | - | - | - | 551,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,6 | 4,0 | 4,4 | - | - | - | 11,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл,  в том числе: | 68,9 | 34,9 | 38,9 | - | - | - | 142,7 |
| федеральный бюджет | 67,5 | 34,2 | 38,1 | - | - | - | 139,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,4 | 0,7 | 0,8 | - | - | - | 2,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия,  в том числе: | 144,8 | 40,2 | 50,3 | - | - | - | 235,3 |
| федеральный бюджет | 141,9 | 39,4 | 49,3 | - | - | - | 230,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,9 | 0,8 | 1,0 | - | - | - | 4,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан,  в том числе: | 130,1 | 482,1 | 194,0 | - | - | - | 806,2 |
| федеральный бюджет | 109,3 | 405,1 | 163,0 | - | - | - | 677,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 20,8 | 77,0 | 31,0 | - | - | - | 128,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика,  в том числе: | 353,3 | 16,7 | 284,1 | - | - | - | 654,1 |
| федеральный бюджет | 343,0 | 16,2 | 275,8 | - | - | - | 635,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 10,3 | 0,5 | 8,3 | - | - | - | 19,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика,  в том числе: | 70,0 | 39,3 | 216,9 | - | - | - | 326,2 |
| федеральный бюджет | 69,3 | 38,9 | 214,8 | - | - | - | 323,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,7 | 0,4 | 2,1 | - | - | - | 3,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Пермский край,  в том числе: | 119,1 | 52,9 | 84,5 | - | - | - | 256,5 |
| федеральный бюджет | 113,4 | 50,4 | 80,5 | - | - | - | 244,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 5,7 | 2,5 | 4,0 | - | - | - | 12,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Кировская область,  в том числе: | 49,7 | 91,7 | 101,1 | - | - | - | 242,5 |
| федеральный бюджет | 49,2 | 90,8 | 100,1 | - | - | - | 240,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,5 | 0,9 | 1,0 | - | - | - | 2,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область,  в том числе: | 141,9 | 508,0 | 345,6 | - | - | - | 995,5 |
| федеральный бюджет | 136,4 | 488,5 | 332,3 | - | - | - | 957,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 5,5 | 19,5 | 13,3 | - | - | - | 38,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область,  в том числе: | 104,6 | 45,4 | 74,2 | - | - | - | 224,2 |
| федеральный бюджет | 100,4 | 43,6 | 71,2 | - | - | - | 215,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 4,2 | 1,8 | 3,0 | - | - | - | 9,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Пензенская область,  в том числе: | 125,2 | 58,5 | 328,0 | - | - | - | 511,7 |
| федеральный бюджет | 124,0 | 57,9 | 324,7 | - | - | - | 506,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,2 | 0,6 | 3,3 | - | - | - | 5,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Самарская область,  в том числе: | 311,9 | 344,5 | 981,2 | - | - | - | 1637,6 |
| федеральный бюджет | 273,6 | 302,2 | 860,7 | - | - | - | 1436,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 38,3 | 42,3 | 120,5 | - | - | - | 201,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Саратовская область,  в том числе: | 137,0 | 25,4 | 224,5 | - | - | - | 386,9 |
| федеральный бюджет | 134,3 | 24,9 | 220,1 | - | - | - | 379,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,7 | 0,5 | 4,4 | - | - | - | 7,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область,  в том числе: | 126,2 | 223,8 | 146,4 | - | - | - | 496,4 |
| федеральный бюджет | 122,5 | 217,3 | 142,1 | - | - | - | 481,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,7 | 6,5 | 4,3 | - | - | - | 14,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Уральский федеральный округ**,  в том числе: | 915,0 | 1224,5 | 918,0 | - | - | - | 3057,5 |
| федеральный бюджет | 670,2 | 995,0 | 830,9 | - | - | - | 2496,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 244,8 | 229,5 | 87,1 | - | - | - | 561,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Курганская область,  в том числе: | 106,0 | 82,3 | 10,3 | - | - | - | 198,4 |
| федеральный бюджет | 103,9 | 80,7 | 10,1 | - | - | - | 194,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,1 | 1,6 | 0,2 | - | - | - | 3,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Свердловская область,  в том числе: | 76,2 | 46,3 | 243,3 | - | - | - | 365,8 |
| федеральный бюджет | 70,9 | 43,1 | 226,3 | - | - | - | 340,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 5,3 | 3,2 | 17,0 | - | - | - | 25,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Тюменская область,  в том числе: | 267,5 | 254,8 | 27,9 | - | - | - | 550,2 |
| федеральный бюджет | 72,2 | 68,8 | 7,5 | - | - | - | 148,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 195,3 | 186,0 | 20,4 | - | - | - | 401,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Челябинская область,  в том числе: | 408,9 | 832,7 | 568,2 | - | - | - | 1809,8 |
| федеральный бюджет | 392,5 | 799,4 | 546,0 | - | - | - | 1737,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 16,4 | 33,3 | 22,2 | - | - | - | 71,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный круг,  в том числе: | 48,3 | 3,7 | 66,5 | - | - | - | 118,5 |
| федеральный бюджет | 29,5 | 2,3 | 40,6 | - | - | - | 72,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 18,8 | 1,4 | 25,9 | - | - | - | 46,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный круг,  в том числе: | 8,9 | 4,7 | 3,0 | - | - | - | 16,6 |
| федеральный бюджет | 1,2 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | 2,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 7,7 | 4,0 | 2,6 | - | - | - | 14,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Сибирский федеральный округ,**  в том числе: | 994,4 | 1552,0 | 1745,8 | - | - | - | 6148,3 |
| федеральный бюджет | 964,8 | 1475,4 | 1701,5 | - | - | - | 5990,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 29,6 | 46,6 | 44,3 | - | - | - | 157,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай,  в том числе: | 63,2 | 31,9 | 187,0 | - | - | - | 282,1 |
| федеральный бюджет | 62,6 | 31,6 | 185,1 | - | - | - | 279,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,6 | 0,3 | 1,9 | - | - | - | 2,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва,  в том числе: | 21,6 | 45,9 | 7,3 | - | - | - | 74,8 |
| федеральный бюджет | 21,4 | 45,4 | 7,2 | - | - | - | 74,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 0,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Хакассия,  в том числе: | 75,9 | 89,2 | 3,4 | - | - | - | 168,5 |
| федеральный бюджет | 75,1 | 88,3 | 3,4 | - | - | - | 166,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,8 | 0,9 | 0,03 | - | - | - | 1,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Алтайский край,  в том числе: | 140,8 | 79,9 | 488,0 | - | - | - | 708,7 |
| федеральный бюджет | 139,4 | 79,1 | 483,2 | - | - | - | 701,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,4 | 0,8 | 4,8 | - | - | - | 7,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Красноярский край,  в том числе: | 197,6 | 302,5 | 87,4 | - | - | - | 587,5 |
| федеральный бюджет | 187,7 | 287,4 | 83,0 | - | - | - | 558,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 9,9 | 15,1 | 4,4 | - | - | - | 29,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область,  в том числе: | 205,0 | 89,1 | 287,8 | - | - | - | 581,9 |
| федеральный бюджет | 196,8 | 85,5 | 276,3 | - | - | - | 558,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 8,2 | 3,6 | 11,5 | - | - | - | 23,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область,  в том числе: | 57,1 | 310,8 | 216,2 | - | - | - | 584,1 |
| федеральный бюджет | 55,4 | 301,5 | 209,7 | - | - | - | 566,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,7 | 9,3 | 6,5 | - | - | - | 17,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область,  в том числе: | 105,8 | 205,5 | 198,5 | - | - | - | 509,8 |
| федеральный бюджет | 101,7 | 197,6 | 190,9 | - | - | - | 490,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 4,1 | 7,9 | 7,6 | - | - | - | 19,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Омская область,  в том числе: | 107,0 | 360,7 | 36,5 | - | - | - | 504,2 |
| федеральный бюджет | 104,9 | 353,6 | 35,8 | - | - | - | 494,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,1 | 7,1 | 0,7 | - | - | - | 9,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Томская область,  в том числе: | 20,4 | 36,5 | 233,7 | - | - | - | 290,6 |
| федеральный бюджет | 19,8 | 35,4 | 226,9 | - | - | - | 282,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,6 | 1,1 | 6,8 | - | - | - | 8,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Дальневосточный федеральный округ,**  в том числе: | 804,2 | 1204,5 | 1760,9 | - | - | - | 1913,5 |
| федеральный бюджет | 768,2 | 1168,2 | 1706,3 | - | - | - | 1823,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 36,0 | 36,3 | 54,6 | - | - | - | 89,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия,  в том числе: | 130,8 | 760,9 | 666,9 | - | - | - | 1558,6 |
| федеральный бюджет | 128,2 | 745,7 | 653,6 | - | - | - | 1527,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,6 | 15,2 | 13,3 | - | - | - | 31,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия),  в том числе: | 43,3 | 48,0 | 39,9 | - | - | - | 131,2 |
| федеральный бюджет | 42,9 | 47,5 | 39,5 | - | - | - | 129,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,4 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | 1,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край,  в том числе: | 197,1 | 20,7 | 79,7 | - | - | - | 297,5 |
| федеральный бюджет | 193,2 | 20,3 | 78,1 | - | - | - | 291,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 3,9 | 0,4 | 1,6 | - | - | - | 5,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край,  в том числе: | 66,5 | 7,4 | 4,7 | - | - | - | 78,6 |
| федеральный бюджет | 65,8 | 7,3 | 4,7 | - | - | - | 77,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | 0,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край,  в том числе: | 68,8 | 40,2 | 434,1 | - | - | - | 543,1 |
| федеральный бюджет | 67,4 | 39,4 | 425,4 | - | - | - | 532,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,4 | 0,8 | 8,7 | - | - | - | 10,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край,  в том числе: | 140,1 | 246,9 | 420,5 | - | - | - | 807,5 |
| федеральный бюджет | 136,0 | 239,7 | 408,3 | - | - | - | 784,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 4,1 | 7,2 | 12,2 | - | - | - | 23,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область,  в том числе: | 77,0 | 39,8 | 43,7 | - | - | - | 160,5 |
| федеральный бюджет | 74,7 | 38,0 | 42,4 | - | - | - | 155,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,3 | 1,8 | 1,3 | - | - | - | 5,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область,  в том числе: | 84,7 | 42,4 | 53,6 | - | - | - | 180,7 |
| федеральный бюджет | 50,0 | 25,0 | 41,9 | - | - | - | 116,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 34,7 | 17,4 | 11,7 | - | - | - | 63,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область,  в том числе: | 6,4 | 3,3 | 11,2 | - | - | - | 20,9 |
| федеральный бюджет | 6,3 | 3,3 | 11,1 | - | - | - | 20,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ,  в том числе: | 3,8 | 2,0 | 1,3 | - | - | - | 7,1 |
| федеральный бюджет | 3,7 | 2,0 | 1,3 | - | - | - | 7,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |

**5. Оценка вклада результатов федерального проекта "Спорт – норма жизни"   
в достижение показателей национального проекта "Демография"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Цель:  увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет | 1.1. Целевой показатель:  снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | 2. Целевой показатель:  увеличение суммарного коэффициента рождаемости  (до 1,7 детей на 1 женщину) | 3. Цель:  увеличение доли граждан, ведущих здоровых образ жизни | 3.1. Целевой показатель:  Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | 4. Целевой показатель:  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Стоимость последующего содержания создаваемых объектов  *(усредненная годовая стоимость  в расчете  на 1 объект)* |
|  | ***Справочно:***  ***Оценка вклада всего федерального проекта (баллов)*** | ***25*** | ***10*** | ***0*** | ***60*** | ***25*** | ***100*** | ***всего 220*** |
|  | ИТОГО (процентов)  \*по каждому показателю не более 100% | 25 | 10 | 0 | 60 | 25 | 100 |  |
| 1 | В систематические занятия физической культурой и спортом дополнительно вовлечено не менее 25,3 млн человек (2019-2024 годы) | 10 | 8 |  | 15 | 10 | 20 |  |
| 2 | Проведена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности  с охватом не менее 70% населения к 2024 году (2019-2024 годы) | 10 | 2 |  | 15 | 10 | 20 |  |
| 3 | В 1760 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками (2019-2023 годы) | 2,5 |  |  | 7 | 2,5 | 10 | 0,2 млн. рублей |
| 4 | В 85 субъектах Российской Федерации построены физкультурно-оздоровительные комплексы и центры (2020-2024 годы) | 2,5 |  |  | 7 | 2,5 | 10 | 30 млн. рублей |
| 5 | В 400 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (2019-2024 годы) |  |  |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 6 | В целях развития хоккея  в 120 организаций спортивной подготовки поставлено новое  спортивное оборудование и инвентарь,  построено 50 крытых катков для организаций спортивной подготовки,  5 региональных центров (2019-2024 годы) |  |  |  | 1,5 |  | 5 | каток - 30 млн. рублей,  региональный центр -  80 млн. рублей |
| 7 | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены  106 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, построено 25 футбольных манежей  (2019-2024 годы) |  |  |  | 1,5 |  | 5 | искусственное поле -  1 млн. рублей,  манеж - 25 млн. рублей |
| 8 | Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде (2019-2024 годы) |  |  |  | 1 |  | 2 | 300 млн. рублей  (без учета госзадания  на подготовку спортсменов) |
| 9 | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:  28,3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),  и 11 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки (2020-2022 годы) |  |  |  | 7 |  | 10 |  |
| 10 | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею  (750 человек) и по футболу (5 тыс. человек) – 2020-2022 годы |  |  |  | 1 |  | 4 |  |
| 11 | В системе подготовки спортивного резерва ежегодно проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад (2019-2024 годы) |  |  |  | 1,5 |  | 5 |  |
| 12 | Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки (2019-2020 годы) |  |  |  | 1 |  | 4 |  |